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Техническое задание.   
1 Наименование работ: «Утепление стен ангара и замена кровельного покрытия»                                                                                                                                                                       
2 Заказчик: ООО «ТИС»                                                                                                                              
3 Место проведения работ: 390011, Рязанская область, г.Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, 14а, ст1.                                                                                                                                                            
4 Сроки выполнения работ: 40 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа
5 Техническое задание:

1. Все работы на высоте более 1.3 м выполнять с применением строительных лесов и подмостей; в расценках в стоимости работ учесть стоимость работ на монтаж, демонтаж и перестановку лесов и подмостей 

2. Перед изготовлением металлоконструкций и поставкой материалов сверить требуемые фактические размеры и объемы с фактическими (учесть подрезку сэндвич-панелей).
3. До закупки кровельных сэндвич-панелей (150 мм), произвести обследование несущей способности ферм. Исходя из несущей способности определить толщину применяемых сэндвич-панелей (50, 100, 150 мм). В разделе «Материалы» технического задания, указана максимальная толщина сэндвич-панелей – 150 мм. Закрытие будет производиться исходя из фактически применимой толщины. Также необходимо предусмотреть устройство прогонов перед монтажом кровельных сэндвич-панелей.
4. Точки подключения к действующим сетям и коммуникациям предоставляет Заказчик. 

5. В техническом задании учтены основные работы. Все неучтенные дополнительные вспомогательные работы и материалы должны быть учтены в стоимости работ. 

	№

п/п
	Наименование работ
	ед. измерения
	количество

	ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

	1
	Демонтаж существующего стенового ограждения (профлист-минвата-профлист), старая часть
	м2
	398,79

	2
	Демонтаж существующего кровельного покрытия (профлист-минвата-профлист)
	м2
	676,5

	3
	Демонтаж поликарбоната (оконные проемы)
	м2
	38,4

	4
	Окраска металлоконструкции в 2 слоя грунт-эмалью
	м2
	123,38

	5
	Демонтаж оцинкованного профиля (с сохранением)
	м/п
	114

	6
	Монтаж каркаса и стартового профиля из б/у материала
	м/п
	114

	7
	Устройство цоколя из профлиста по металлическому каркасу
	м/п
	57

	8
	Монтаж отлива на цоколь
	м/п
	57

	9
	Утепление цоколя пеноплексом т.100 мм
	м/п
	57

	10
	Облицовка обратной стороны цоколя листовым крашеным металлом т. 0,5мм
	м2
	34,2

	11
	Изготовление и монтаж МК для окон (труба сталь 80х80х3)
	м/п
	66,3

	12
	Монтаж 3-х слойных стеновых сендвич-панелей, толщиной 50 мм на внутреннюю перегородку (на высоту до 9м)
	м2
	134,32

	13
	Монтаж 3-х слойных стеновых сендвич-панелей, толщиной 100 мм (на высоту до 9м)
	м2
	398,79

	14
	Монтаж 3-х слойных кровельных сендвич-панелей, толщиной 150 мм (на высоту до 9м)
	м2
	676,5

	15
	Монтаж фасонных элементов (нащельники, капельники, конёк, угловые элементы и пр.)
	компл
	1

	16
	Изготовление и монтаж ПВХ конструкций окон
	м2
	38,4

	17
	Уборка и погрузка строительного мусора.
	м3
	45

	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	1
	Труба проф 80х80х3 мм
	м/п
	66,3

	2
	Грунт эмаль 3 в 1 (серая)
	кг
	51

	3
	3-х слойные стеновые сендвич-панели, толщиной 50 мм, вид профилирования – микроволна, минераловатный утеплитель на основе базальтового волокна, группа горючести — НГ. RAL7004/9003.
	м2
	134,32

	4
	3-х слойные стеновые сендвич-панели, толщиной 100 мм, вид профилирования – микроволна, минераловатный утеплитель на основе базальтового волокна, группа горючести — НГ. RAL7004/9003.
	м2
	398,79

	5
	3-х слойные кровельные сендвич-панели, толщиной 150 мм, вид профилирования – волна, минераловатный утеплитель на основе базальтового волокна, группа горючести — НГ. RAL7004/9003.
	м2
	676,5

	6
	Профнастил С21 (1000х2500х0,5мм) графит RAL7024
	шт.
	15

	7
	Пеноплекс т.100 мм (0,6х1,2 м)
	шт.
	48

	8
	Лист 1250х2000 RAL 9003
	шт.
	29

	9
	Отлив RAL 7004
	м/п
	57

	10
	Пена монтажная 850мл
	шт.
	35

	11
	Фасонные элементы (нащельники, капельники, конёк, угловые элементы и пр.)
	компл.
	1

	12
	Крепёж и расходный материал (растворитель, электроды, диски по металлу, кисти, валики, ветошь)
	компл
	1

	13
	Контейнер 20 м3
	шт.
	3

	14
	Транспортные расходы и эксплуатация машин
	компл
	1


      Требования к качеству работ: 
1)
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены максимальным количеством сотрудников, технических средств и механизмов, что нужно для сокращения сроков при подготовке и проведении работ. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ.

2)
До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности

3)
Обеспечить выполнение работ из своих материалов, материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

По своим техническим, гигиеническим характеристикам и требованиям пожарной безопасности применяемые материалы должны соответствовать указанным в дефектной ведомости, иметь необходимые гигиенические сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам (в том числе противопожарным нормам) от производителей с целью применения их в дошкольных образовательных учреждениях. Сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам передать Заказчику до начала производства работ.

4)
Все применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

5)
Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.

6)
Предоставить гарантию на выполненные работы и используемые материалы.

При выполнении работ используются материалы, разрешенные к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов. Технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНиПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ. 

Весь комплекс работ должен соответствовать требованиям СНиП и ГОСТов. 

6
Требования к безопасности: при проведении работ, должно быть обеспечено выполнение мероприятий по обеспечению противопожарных мероприятий в соответствии с действующим законодательством и нормами РФ. При проведении работ должны соблюдаться правила по охране труда и технике безопасности, безопасности работ, экологической безопасности. 

7
Условия выполнения работ: технологическое выполнение работ и качество должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Работы выполняются в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, своими силами и средствами.

8
Гарантийный срок: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается датой подписания Сторонами актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) и составляет 2 (два) года. 

Подрядчик обязан обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, в сроки, согласованные с Заказчиком.

9 
Порядок сдачи и приемки работ: Приемка работ осуществляется на основании предоставленных актов выполненных работ при непосредственном участии представителя Заказчика.

Примечание: 

- Подрядчик обеспечивает размещение персонала в своих строительных бытовках, место  
   установки строительных бытовок согласовать с Заказчиком.
- Уборка места работы осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Вывоз строительного мусора осуществляется за счет и силами Подрядчика.
- Календарный график выполнения работ согласовать с Заказчиком.
